## Plan_Auteridad
| PROCESO | GESTION FINANCIERA |  |  | VERSIÓN | 1
| PROCEDIMIENTO | PLAN ANUAL INTERNO DE AUSTERIDAD DEL GASTO |  |  | PÁGINA | 1 de 1
[5 empty] | FECHA VIGENCIA | 2024
Objetivo del plan | ESTABLECER ACCIONES CONCRETAS QUE PERMITAN ELEVAR LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR EN ATENCIÓN A LAS ACCIONES E INSTRUCCIONES DISPUESTAS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN LA MATERIA, EL DECRETO 199 DE 2024 Y LEY 2155 DE 2021.
Meta de Austeridad
Estrategias
Componente | Dependencia Responsable | Actividades | Indicador | Fórmula de cálculo | Unidad de medida | Fecha Inicio / Fecha Fin | Meta
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | GESTION HUMANA | REALIZAR ESTUDIO TÉCNICO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL Y/O ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL MARCO DE LA FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO | ESTUDIO TÉCNICO REALIZADO | 1 ESTUDIO TÉCNICO | NUMERO | 01/04/2024 31/12/2024 | 1 ESTUDIO TECNICO
HORAS EXTRAS | GESTION HUMANA | DAR CUMPLIMIENTO AL TOPE MÁXIMO DE HORAS EXTRAS A LABORAR POR CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS QUE ESTÁN AUTORIZADOS AL RECONOCIMIENTO DE HORAS EXTRAS PARA SU PAGO. | NO. HORAS EXTRAS PAGADAS EN EL MES | NO. DE HORAS EXTRAS PAGADAS EN EL MES POR FUNCIONARIO / TOPE HORAS EXTRA / | NUMERO | 01/01/2024 - 31/03/2024 | CONTROL EN EL TOPE DE HORAS EXTRAS MENSUALES 80 HORAS CONDUCTORES 30 HORAS SECRETARIOS DE DESPACHO
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | DISMINUIR EL PORCENTAJE DE PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA VIGENCIA DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | AUSTERIDAD EN MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | ((% PPTO MANTENIMIENTO 2024 - % PPTO MANTENIMIENTO 2023) / % PPTO MANTENIMIENTO 2023) | PORCENTAJE | 1/1/2024 - 31/12/2024 | 5% DE DISMINUCIÓN EN MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
SUMINISTRO DE TIQUETES | GESTION HUMANA | GESTIONAR LA UTILIZACIÓN DE LOS TIQUETES EN ESTADO ABIERTO Y QUE SON SUCEPTIBLES DE REEMBOLSO EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS DE LAS AEROLÍNEAS PRESTADORAS DEL SERVICIO | PORCENTAJE DE TIQUETES ABIERTOS REVISADOS | NÚMERO DE TIQUETES REVISADOS/NÚMERO DE TIQUETES ABIERTOS*100 | PORCENTAJE | Inicio: 01-05-2024 Fin: 31-12-2024 | 80% TIQUETES ABIERTOS REVISADOS
RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS | GESTION HUMANA | ACTUALIZAR LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULA EL PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS | ACTO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ACTUALIZADO (CIRCULAR INTERNA) | ACTO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ACTUALIZADO | NUMERO | Inicio: 01-05-2024 Fin: 30-06-2024 | 1 ACTO ADMINISTRATIVO ACTUALIZADO
EVENTOS | GESTION HUMANA | DAR PRELACIÓN A LOS EVENTOS VIRTUALES RELACIONADOS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN, APROVECHANDO LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA RACIONALIZAR EL USO DE PAPELERÍA, ADICIONALMENTE PARA EL PRESENTE AÑO Y CON CARGO AL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA PRESENTE VIGENCIA, NO SE ENCUENTRAN INCLUIDOS, REGALOS CORPORATIVOS, SOUVENIRS O RECUERDOS. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE MANERA VIRTUAL | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PIC*100 | PORCENTAJE | Inicio: 01-01-2024 Fin: 31-12-2024 | 5% DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE MANERA VIRTUAL
EVENTOS | DEPENDENCIAS CONTRATO OPERACIÓN LOGISTICA | APOYAR LA REALIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES EN TIC CUANDO SE APOSIBLE Y CONVENIENTE PARA LA ENTIDAD, EN ATENCION AL PROPOSITO Y RESULTADOS ESPERADOS DE CADA EVENTO. | USO DE TIC EN EVENTOS INSTITUCIONALES | NO. EVENTOS APOYADOS EN TIC / NUMERO DE EVENTOS DESARROLLADOS POR LA DEPENDENCIA *100 | PORCENTAJE | Inicio: 01-01-2024 Fin: 31-12-2024 | 5% DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DESARROLLADOS A TRAVES DEL USO DE TIC
VIGILANCIA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EVALUAR LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS CON LOS QUE CUENTA ACTUALMENTE LA ENTIDAD CON EL FIN DE POTENCIALIZAR LOS SERVICIOS DE ESTOS, QUE PERMITAN VIABILIZAR EL REMPLAZO DEL RECURSO HUMANO DISPUESTO, LO ANTERIOR HASTA QUE LA LEY Y LA NORMATIVIDAD LO PERMITA. | AUSTERIDAD EN CONTRATACIÒN DE SERVICIOS CON RECURSO HUMANO | ((% PPTO 2024 - % PPTO 2023) / % PPTO 2023) | PORCENTAJE | 1/1/2024 - 31/12/2024 | MANTENER EL VALOR DE LOS SERVICIOS Y QUE EL CONTRATO DE VIGILANCIA INCREMENTE SOBRE EL SALARIO MINIMO , DEBIDO A QUE LOS MEDIOS TECNOLOGICOS ESTAN EN $0
VEHÍCULOS OFICIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ELABORAR UN ESTUDIO QUE DEMUESTRE LA RELACION COSTO BENEFICIO DE RENOVAR EL PARQUE AUTOMOTOR E INCLUIRLO EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025 | NO APLICA | ESTUDIO COSTO BENEFICIO RENOVACION PARQUE AUTOMOTOR | NUMERO | 1/1/2024 - 31/12/2024 | 1 ESTUDIO EN LA VIGENCIA 2024
PAPELERIA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CONTINUAR LA IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA 0 PAPEL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. DE TAL FORMA QUE SE GENERE UN AHORRRO POR PAPELERIA. | CAMPAÑA 0 PAPEL | ACTIVIDADES REALIZADAS 2024 / ACTIVIDADES ESTIMADAS O CONTEMPLADAS 2024 | PORCENTAJE | Inicio: 01-01-2024 Fin: 31-12-2024 | 2% DE CUMPLIMIENTO DE LA CAMPAÑA
TELEFONÍA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | VERIFICAR EL NÚMERO DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS AUTORIZADAS CON SERVICIOS ACTIVOS PARA LLAMADAS A LARGA DISTANCIA Y/O CELULAR. | INFORMES DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS VERIFICADAS Y AUTORIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD, CON SERVICIOS ACTIVOS PARA LLAMADAS A LARGA DISTANCIA Y/O CELULAR | SUMATORIA DE INFORMES DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS VERIFICADAS | NUMERO | Inicio: 01-01-2024 Fin: 31-12-2024 | 1 INFORME
EVENTOS Y REGALOS CORPORATIVOS, SOUVENIR O RECUERDOS. | GESTION HUMANA | ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE NO HAYA RECEPCIONES, FIESTAS, AGASAJOS O CONMEMORACIONES EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN. | RECEPCIONES, FIESTAS O AGASAJOS CON CARGO EL PPTO DEL MINISTERIO | NO. RECEPCIONES, FIESTAS O AGASAJOS CON CARGO EL PPTO DEL MINISTERIO | NUMERO | Inicio: 01-01-2024 Fin: 31-12-2024 | 0 RECEPCIONES, FIESTAS O AGASAJOS CON CARGO EL PPTO DEL MINISTERIO
CONDECORACIONES | GESTION HUMANA | NO HABRA CONDECORACIONES EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE GENEREN EROGACIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. | CONDECORACIONES | NO. DE CONDECORACIONES OTORGADAS EN EL PERIODO QUE GENERARON EROGACIONES / NO. CONDECORACIONES OTORGADAS EN EL PERIODO | PORCENTAJE | 1/1/2024 - 31/12/2024 | 0% CONDECORACIONES OTORGADAS EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE GENEREN EROGACION CON VARGO AL PPTO INSTITUCIONAL
RACIONALIZACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS. | TODAS LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES | MODIFICAR EL FORMATO DE ANALISIS DE SECTOR Y/O ESTUDIOS PREVIOS PARA INCLUIR UN CAPITULO DE ANALISIS DE CADA PROCESO INSTITUCIONAL, CUYO OBJETO SEA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS, QUE DE CUENTA DE QUE LA ENTIDAD NO CUENTA CON OTROS ESTUDIOS CON EL MISMO O SIMILAR OBJETO (ESTO SE PODRÁ DETERMINAR CONSIDERANDO EL ALCANCE Y LOS ENTREGABLES DE LOS ESTUDIOS). EN CASO DE EXISTIR, LA RESPECTIVA DEPENDENCIA REVISARÁ SI ES POSIBLE UTILIZAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LOS ESTUDIOS QUE YA SE TIENEN, PARA OBTENER EL FIN QUE SE PROPONE, O SI ES NECESARIO ACTUALIZAR, COMPLEMENTAR, EL ESTUDIO O EL DISEÑO QUE YA SE TIENE, EN CUYO CASO SE APLICARÁN LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SOLO CONTRATARÁ LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE SEAN NECESARIOS PARA ACTUALIZAR O COMPLEMENTAR DICHOS ESTUDIOS | FORMATO AJUSTADO | NO. FORMATOS MODIFICADOS / NO. FORMATOS QUE REQUIEREN AJUSTE | PORCENTAJE | 1/1/2024 - 30/04/2024 | 100% FORMATOS MODIFICADOS
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, EN EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA - ENERGÍA MEDIANTE CAMPAÑAS | FICHAS PUBLICITARIAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE CONTEMPLE E USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA - ENERGÍA. | NÚMERO DE FICHAS PUBLICITARIAS REALIZADAS/ NUMERO DE FICHAS PUBLICITARIAS PROYECTADAS * 100 | PORCENTAJE | 1/06/2024 - 31/12/2024 | 2 FICHAS PUBLICITARIAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | GENERAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE PROMUEVAN EL USO DE MEDIOS DE TRANSPORTES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE | FICHAS PUBLICITARIAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE PROMUEVAN EL USO DE MEDIOS DE TRANSPORTES AMIGABLES | NÚMERO DE FICHAS PUBLICITARIAS AMBIENTALES EJECUTADAS / NÚMERO FICHAS PUBLICITARIAS AMBIENTALES PROGRAMADAS) *100 | PORCENTAJE | 1/06/2024 - 31/12/2024 | 2 FICHAS PUBLICITARIAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN
DEFINICIONES
Austeridad: | Hace referencia a una política económica basada en la reducción y racionalización del gasto público. Aplicado a la entidad se traduce en políticas internas dirigidas al uso racional y eficiente de los recursos de funcionamiento que contribuyan al desarrollo propio de su misionalidad
Buenas Prácticas Ambientales: | Actuaciones en el ámbito profesional y personal que impactan positivamente en el medio ambiente y la cultura del uso eficiente de los recursos
Principio de Economía: | Hace referencia a que las actividaes resultado de la gestion administrativa de la entidad, se realicen en el marco de la eficiencia, obteniendo mejores resultados, en menos tiempo, con menos recursos y a menores costos
Eficiencia: | Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados
Eficacia: | Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados
Racionalizar: | Tiene que ver con la forma de organizar el trabajo con el objetivo de aumentar el rendimineto o reducir el costo con un mínimo esfuerzo. Tambien es el conjunto de medidas adoptadas para alcanzar un objetivo determinado y con el menor costo posible.
Reciclaje: | Es el proceso mediante el cual se aprovechan los residuos solidos de un producto y transforman en productos o materias primas para su posterior utilización
Note on D9: Maria Alejandra Avellaneda Chaves: Relacione las acciones a realizar, asociadas al componente, que permitan la eficiencia de los recursos públicos, con la siguiente estructura: Verbo + Objeto + Elemento descriptivo Ej: Realizar campaña de uso racional de agua para reducir costos de servicios públicos en la entidad
Note on E9: Maria Alejandra Avellaneda Chaves: Relacione el indicador de la actividad de acuerdo con la siguiente estructura: Objeto + Verbo conjugado + Elemento Descriptivo Ej: Campaña de uso racional del agua realizada para reducir costos de servicios públicos en la entidad
Note on F9: Maria Alejandra Avellaneda Chaves: Indicar la expresión matemática para el cálculo del avance del indicador. Ej: Sumatoria del número de campañas de uso racional del agua realizadas
Note on G9: Maria Alejandra Avellaneda Chaves: Relacione número o porcentaje
Note on I9: Maria Alejandra Avellaneda Chaves: Relacione la meta total de la actividad para la vigencia 2023. Debe ser coherente con la unidad de medida
Note on B10: Maria Alejandra Avellaneda Chaves: Realizar reformas a la planta y estructura administrativa excepcionalmente, cuando sean consideradas como prioritarias para el cumplimiento de las metas y políticas del Gobierno Nacional en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual requerirá concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

## Hoja1 (hidden)
Dar cumplimiento el tope máximo de horas extras a laborar por cada uno de los funcionarios que están autorizados al reconocimiento de horas extras para su pago. No. Horas extras pagadas en el mes No. de horas extras pagadas en el mes por funcionario Número 01/01/2024 - 31/03/2024 "Control en el tope de horas extras mensuales 80 horas conductores 30 horas secretarios de despacho"