## GANTT
| BANCO DE INICIATIVAS PARA LAS COMUNIDADES 2025 | [6 empty] | Inicio de proyecto | [7 empty] | 2025-08-28
[8 empty] | Vista por semana | [7 empty] | 1
[8 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13
| ACTIVIDADES | PROFESIONAL | PROGRESO | INICIO | DIAS | FIN | time axis 2025-08-25 to 2025-10-19
 | time axis 2025-08-25 to 2025-10-19
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
FASE 1 : SOCIALIZACIÓN
| EJECUCION DEL BANCO DE INICIATIVAS PARA LAS COMUNIDADES |  | 9.677% | 2025-08-28 | Continuo | 2026-07-27 | 334
| Socializacion del documento borrador de los Términos de Referencia del Banco de Iniciativas para las Comunidades vigencia 2025. |  | 100% | 2025-11-11 | 1 | 2025-11-11 | 1
| Recepción de observaciones e inquietudes al correo electrónico pqrsbic2025@findeter.gov.co sobre los Términos de Referencia para las Comunidades |  | 100% | 2025-11-11 | 0 | 2025-11-11 | 1
| Respuesta a observaciones e inquietudes de las comunidades participantes y puesta en marcha de una estrategia de divulgación a través de los canales establecidos en el contrato, vigencia 2025. |  | 100% | 2025-11-11 | 0 | 2025-11-11 | 1
| Publicación de los términos de referencia convocatoria 2025 Banco de Proyectos para Organizaciones Sociales |  | 0% | 2025-11-13 | 1 | 2025-11-13 | 1
FASE 2 : RECEPCIÓN DE INICIATIVAS
| Apertura del Banco de Iniciativas para las Comunidades vigencia 2025, para recepción de propuestas: La plataforma web para la recepción de iniciativas estará habilitada. Enlace de la convocatoria en las fechas estipuladas: bancoiniciativas2025.mininterior.gov.co ; hasta cumplir el tiempo de los 7 dias, o hasta copletar la recepcion de inicitivas de acuerdo al limite estipulado en los TDR. |  | 0% | 2025-12-03 | 7 | 2025-12-10 | 8
| Cierre de la platadorma y recepción de propuestas: La plataforma del Banco de Proyectos para las Cominidades vigencia 2025. Se bloqueará automáticamente y no podrá acceder a esta en las fechas estipuladas |  | 0% | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-10 | 1
| Verificación por parte del equipo técnico de Findeter de los documentos jurídicos, técnicos y financieros enviados por las organizaciones sociales, |  | 0% | 2025-12-11 | 20 | 2025-12-31 | 21
| Subsanación de observaciones a documentos jurídicos, técnicos y financieros habilitantes, vigencia 2025. |  | 0% | 2026-01-01 | 7 | 2026-01-08 | 8
| Publicación de las iniciativas habilitadas después del proceso de subsanación |  | 0% | 2026-01-09 | 2 | 2026-01-11 | 3
FASE 3 : EVALUACIÓN DE INICIATIVAS
| Recepción de observaciones al correo electrónico pqrsBIC2025@findeter.gov.co relacionadas con los resultados de las iniciativas habilitadas después del proceso de subsanación para vigencia 2025. |  | 0% | 2026-01-12 | 2 | 2026-01-14 | 3
| Respueta a las observaciones en el proceso de Habilitacion |  | 0% | 2026-01-15 | 2 | 2026-01-17
| Evaluaciones de las iniciativas vigencia 2025. |  | 0% | 2026-01-18 | 15 | 2026-02-02 | 16
| Proyectos o iniciativas habilitados por Findeter y elaboración de los conceptos técnicos de favorabilidad vigencia 2025. |  | 0% | 2026-02-03 | 7 | 2026-02-10 | 8
| Validación por parte de la Dirección de los proyectos habilitados y realización de los conceptos técnicos vigencia 2025. |  | 0% | 2026-02-11 | 4 | 2026-02-15 | 5
| Revisión aleatoria por parte de la Secretaria Técnica de Bancos a los proyectos vigencia 2025. Presentados por la Dirección en cumplimiento de los requisitos habilitantes. |  | 0% | 2026-02-14 | 2 | 2026-02-16 | 3
| Revisión conjunta de la Secretaria Técnica del Comité Asesor de Bancos, la Dirección y los equipos técnicos de los miembros del Comité, para realizar una revisión preparatoria previa a la aprobación de los Proyectos. |  | 0% | 2026-02-15 | 2 | 2026-02-17 | 3
| Ajuste por parte de Findeter de las observaciones realizadas por la Secretaria Técnica del Comité Asesor de Bancos y los equipos técnicos de los miembros del Comité vigencia 2025. |  | 0% | 2026-02-18 | 1 | 2026-02-18
| Ajuste a las revisiones finales por parte de Findeter a las revisiones finales parte de la Secretaria Técnica de Bancos a proyectos vigencia 2025. |  | 0% | 2026-02-21 | 1 | 2026-02-21
| Revisión y consolidación de las iniciativas que en criterio de FINDETER cumplieron requisitos habilitantes vigencia 2025. |  | 0% | 2026-02-22 | 5 | 2026-02-27
| Presentación de los proyectos o iniciativas al Comité Asesor del Bancos de Proyectos del Ministerio para la aprobación de asignación de los recursos de conformidad con la recomendación efectuada por el Director para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal vigencia 2025. |  | 0% | 2026-02-28 | 1 | 2026-02-28
| Publicación de proyectos o iniciativas a financiar por el Ministerio del Interior en las páginas web del Banco vigencia 2025. |  | 0% | 2026-03-01 | 1 | 2026-03-01
| Recepción de observaciones al correo electrónico pqrsBIC2025@findeter.gov.co relacionadas con los resultados de las iniciativas habilitadas después del proceso de Viabilizacion para vigencia 2025. |  | 0% | 2026-03-02 | 2 | 2026-03-02
| Respueta a las observaciones en el proceso de Viabilizacion |  | 0% | 2026-03-03 | 2 | 2026-03-05
FASE 4 : CONTRATACIÓN
| Elaboración de Estudios Previos de contratos a suscribir las organizaciones sociales. |  | 0% | 2026-03-07 | 7 | 2026-03-14 | 8
| Realización de Comité de Contratación, Comité Técnico y Comité Fiduciario por parte de Findeter para la aprobación de minutas y adjudicación de recursos de financiación vigencia 2025. |  | 0% | 2026-03-15 | 5 | 2026-03-20 | 6
| Envío de documentos de las organizaciones sociales por parte de Findeter a FIDUAGRARIA S.A. en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, para la elaboración de las minutas. |  | 0% | 2026-03-01 | 15 | 2026-03-16 | 16
| Elaboración y envío de contratos por la FIDUAGRARIA S.A. a las organizaciones sociales. |  | 0% | 2026-03-17 | 6 | 2026-03-23 | 7
| Plazo para firma de contratos de las organizaciones sociales. |  | 0% | 2026-03-24 | 5 | 2026-03-29 | 6
| Envío de garantías de las organizaciones sociales. |  | 0% | 2026-03-30 | 7 | 2026-04-06
| Recepción y aprobación de garantías por cuenta de las organizaciones sociales a FIDUAGRARIA S.A. |  | 0% | 2026-04-06 | 2 | 2026-04-08
| Puesta en marcha de los proyectos o iniciativas seleccionadas por el Comité Asesor del Banco de Proyectos de acuerdo con el proceso de contratación definido por el Ministerio del Interior vigencia 2025. |  | 0% | 2026-04-09 | 120 | 2026-08-07
| Liquidacion de los proyectos |  | 0% | 2026-08-08 | 9 | 2026-08-17 | 10
Note on F11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En los términos de referencia 2023 estaba a 21 días

## About (hidden)
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
About This Template
This template provides a simple way to create a Gantt chart to help visualize and track your project. Simply enter your tasks and start and end dates - no formulas required. The bars in the Gantt chart represent the duration of the task and are displayed using conditional formatting. Insert new tasks by inserting new rows.
Guide for Screen Readers
There are 2 worksheets in this workbook. TimeSheet About The instructions for each worksheet are in the A column starting in cell A1 of each worksheet. They are written with hidden text. Each step guides you through the information in that row. Each subsequent step continues in cell A2, A3, and so on, unless otherwise explicitly directed. For example, instruction text might say "continue to cell A6" for the next step. This hidden text will not print. To remove these instructions from the worksheet, simply delete column A.
Additional Help
Click on the link below to visit vertex42.com and learn more about how to use this template, such as how to calculate days and work days, create task dependencies, change the colors of the bars, add a scroll bar to make it easier to change the display week, extend the date range displayed in the chart, etc.
How to Use the Simple Gantt Chart
More Project Management Templates
Visit Vertex42.com to download other project management templates, including different types of project schedules, Gantt charts, tasks lists, etc.
Project Management Templates
About Vertex42
Vertex42.com provides over 300 professionally designed spreadsheet templates for business, home, and education - most of which are free to download. Their collection includes a variety of calendars, planners, and schedules as well as personal finance spreadsheets for budgeting, debt reduction, and loan amortization.
Businesses will find invoices, time sheets, inventory trackers, financial statements, and project planning templates. Teachers and students will find resources such as class schedules, grade books, and attendance sheets. Organize your family life with meal planners, checklists, and exercise logs. Each template is thoroughly researched, refined, and improved over time through feedback from thousands of users.