## cronograma
|  | Proceso | [7 empty] | PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES | [66 empty] | Versión | [7 empty] | 1
|  | Formato | [7 empty] | CRONOGRAMA GENERAL | [66 empty] | Página | [7 empty] | 1 de 1
[77 empty] | Vigente desde | [7 empty] | 02.12.2025
TEMAS A DESARROLLAR |  | 202X | [19 empty] | 202X
| SEGUIMIENTO EJECUCION INICITIVAS BANCO DE PROYECTOS | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | ago |  |  |  | sept |  |  |  | Fecha inicial | Fecha final | Hora | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS | bar: Sep 3 to Nov 2
2 | CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA Y PRUEBAS TÉCNICAS | bar: Oct 3 to Nov 2
3 | SOCIALIZACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS | bar: Nov 1 to Nov 2
4 | INVITACIÓN A LOS SOLIDARIOS A PARTICIPAR EN LA ESTRATEGIA DE BANCO PARA LA FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS | bar: Nov 1 to Nov 2
5 | PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO “TÉRMINOS DE REFERENCIA” DEL BANCO PARA LA FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS 2025 | bar: Nov 2
6 | APERTURA Y CIERRE DE LA PLATAFORMA PARA LA RECEPCIÓN DE INICIATIVAS O HASTA COMPLETAR LA RECEPCIÓN DE POSTULACIONES | bar: Nov 3 to Nov 4
7 | PUBLICACIÓN DE INICIATIVAS POSTULADAS EN LA CONVOCATORIA, INICIATIVAS QUE SE RECEPCIONAN PARA EVALUAR | bar: Nov 4
8 | VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENVIADOS POR LOS SOLIDARIOS POR PARTE DE FINDETER Y ENTREGA DE OBSERVACIONES | bar: Nov 4 to Ene 1
9 | PERIODO DE SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES | bar: Ene 1 to Ene 2
10 | VERIFICACION DE SUBSANACION POR PARTE DE FINDETER | bar: Ene 3
11 | PUBLICACIÓN DE LAS INICIATIVAS HABILITADAS DESPUÉS DEL PROCESO DE SUBSANACIÓN | bar: Ene 4
12 | RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES AL CORREO ELECTRÓNICO DESTINADO PARA ESTE FIN, RELACIONADAS CON LOS RESULTADOS DE LAS INICIATIVAS HABILITADAS DESPUÉS DEL PROCESO DE SUBSANACIÓN | bar: Ene 4
13 | RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES SOBRE LA HABILITACIÓN DE LAS INICIATIVAS | bar: Ene 4 to Feb 2
14 | EVALUACIÓN DE LAS INICIATIVAS VIGENCIA 2025 (INC. ELABORACIÓN DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS DE FAVORABILIDAD VIGENCIA 2025.) | bar: Feb 2 to Mar 2
15 | PROYECTOS O INICIATIVAS HABILITADOS POR FINDETER Y ELABORACIÓN DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS DE FAVORABILIDAD VIGENCIA 2025.
16 | VALIDACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS HABILITADOS Y REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS VIGENCIA 2025.
17 | REVISIÓN ALEATORIA POR PARTE DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE BANCOS A LOS PROYECTOS VIGENCIA 2025. PRESENTADOS POR LA DIRECCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES.
18 | REVISIÓN CONJUNTA DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ ASESOR DE BANCOS, LA DIRECCIÓN Y LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ, PARA REALIZAR UNA REVISIÓN PREPARATORIA PREVIA A LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS. (LA APROBACIÓN DE PROYECTOS ESTÁ SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS)
19 | AJUSTE POR PARTE DE FINDETER DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ ASESOR DE BANCOS Y LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ VIGENCIA 2025.
20 | AJUSTE A LAS REVISIONES FINALES POR PARTE DE FINDETER DE PARTE DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE BANCOS A PROYECTOS VIGENCIA 2025.
21 | REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE EN CRITERIO DE FINDETER CUMPLIERON REQUISITOS HABILITANTES VIGENCIA 2025.
22 | PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS O INICIATIVAS HABILITADOS AL COMITÉ ASESOR DEL BANCO DE PROYECTOS DEL MINISTERIO PARA LA APROBACIÓN DE ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS | bar: Feb 3 to Mar 3
23 | PUBLICACIÓN DE PROYECTOS O INICIATIVAS A FINANCIAR POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LAS PÁGINAS WEB DEL BANCO VIGENCIA 2025. | Feb 3: AR; Mar 1: CN / DDH; Mar 2: VDS; Mar 3: DD
24 | RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES AL CORREO ELECTRÓNICO QUE SE DESIGNE PARA ESTE FIN, RELACIONADAS CON LOS RESULTADOS DE LAS INICIATIVAS HABILITADAS DESPUÉS DEL PROCESO DE VIABILIZACION PARA VIGENCIA 2025. | bar: Feb 3 to Mar 2
25 | RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EN EL PROCESO DE VIABILIAZACIÓN | bar: Feb 4 to Mar 4
26 | CONSOLIDACION DE INICIATIVAS HABILITADAS A BENEFICIAR Y REMISION BASE DE DATOS A MININTERIOR PARA VERIFICACION Y AVAL EN COMITÉ TECNICO | bar: Feb 4 to Abr 1
27 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | bar: Feb 4 to Abr 3
28 | COMITÉS DE APROBACIÓN (CONTRATACIÓN, TÉCNICO, FIDUCIARIO) | [59 empty] | X | bar: Mar 3 to Abr 4
29 | ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN BENEFICIADA A LA FIDUCIA | [59 empty] | x | x | x | bar: Mar 4 to Abr 4
30 | ELABORACIÓN Y ENVÍO DE CONTRATOS POR FIDUAGRARIA A LOS SOLIDARIOS | [59 empty] | x | x | x | x | bar: Abr 1 to Abr 4
31 | FIRMA DE CONTRATOS | [59 empty] | x | x | x | x | bar: Abr 1 to Abr 4
32 | ENVÍO DE GARANTÍAS | [59 empty] | x | x | x | x | x | bar: Abr 2 to Abr 4
33 | APROBACIÓN DE GARANTÍAS | [59 empty] | x | x | x | x | x | x | x | bar: Abr 2 to Abr 4
34 | PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS SELECCIONADAS | [59 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | bar: Abr 4
35 | LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | [66 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Note on A4: Se relacionan de manera secuencial los temas a desarrollar. Se pueden incljuir o eliminar de acuerdo con las necesidades y especificidades de la iniciativa
Note on C4: Se debe realizar la programacicón por semana y mes para poder realizar un seguimiento oportuno
Note on B5: Se realizará seguimiento de acuerdo con las fechas programadas para cada tema.